桂运宝运营自动化与AI提效

落地实施方案

B2B广告平台自动化 × 每日情报简报 × 内容工厂 × 市场监测

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用主体 | 桂运宝 |
| 方案版本 | V1.0（基于平台清单与账号现状细化版） |
| 编制日期 | 2026年10月 |
| 文档性质 | 内部技术与管理落地方案 |

打开文档时按 F9 或右键“更新域”以刷新目录

一、方案总览

1.1 业务背景与目标

公司主营华南地区大宗物流业务，目前线上获客依赖在多个B2B信息平台人工发布与刷新广告，自媒体矩阵处于零基础起步阶段。本次自动化的核心诉求有两条：一是把分散在十余个B2B平台的发布、刷新、线索抓取工作从人工转为系统驱动；二是建立每日行业情报采集、内容生产与效果回收的闭环。

对应的可量化目标如下：

| 维度 | 现状 | 目标（上线后90天） | 衡量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2B平台覆盖 | 人工维护，平台数与刷新频次不稳定 | 16个平台全部纳入统一调度，刷新达标率≥95% | 调度中心日报 |
| 线索获取 | 人工翻找，易遗漏 | 每日结构化线索≥50条，有效线索≥10条 | 线索库统计 |
| 线索响应 | 发现到联系以小时计 | 高分线索10分钟内推送到业务员 | 派单时间戳 |
| 行业情报 | 无系统采集 | 每个工作日07:30前推送当日简报 | 推送记录 |
| 内容产出 | 无稳定产出 | 抖音/快手每日1-2条，小红书每周3-4条，公众号每周2-3篇 | 发布台账 |
| 获客成本 | 无法核算 | 建立单条线索成本模型并逐月下降 | 月度分析报告 |

1.2 三条核心判断

判断一：这不是一个"全托管"项目，而是一个"人机组队"项目。

2026年3月27日微信公众平台新增3.27条款，明确禁止利用AI、脚本、接口或其他自动化方式替代真人完成内容创作与发布流程；小红书亦发布公告禁止利用技术手段模拟真人进行非真实内容创作；抖音同期对AI违规内容开展专项治理。平台的实际态度是：鼓励用工具提效，反对程序替代真人。因此本方案的全部自动化都设计为"AI干重活、真人做签字"，发布环节的最后一击必须由人完成。

判断二：B2B平台自动化的真正瓶颈不是技术，而是账号资产与风控。

本次涉及的平台绝大多数没有开放API，只能走浏览器自动化。技术上不难，难在如何让16个账号长期稳定存活。因此方案把"反风控设计"放在与功能实现同等重要的位置，并在功能上做减法——宁可刷新频次低一些，也不要账号被封。

判断三：自媒体冷启动期，直播切片是唯一应该押注的内容主引擎。

公司抖音账号已实现每日直播，这是一座尚未开采的金矿。直播内容天然是真人实时创作，完全符合各平台对"真人创作"的要求；经过AI切片、字幕、配封面后可直接复用到抖音、快手、小红书。相比让AI凭空写文案，这条路的内容质量、合规安全性与获客效率都高出一个量级。

1.3 总体架构：四层一闭环

| 层级 | 职责 | 关键组件 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集层 | 定时抓取政策、行情、B2B平台线索、竞品动态、自有内容数据 | n8n定时编排 + Playwright爬虫 + 网页解析 | 原始数据池 |
| AI加工层 | 清洗去重、选题打分、文案/配图/视频生成、线索结构化与打分 | Dify工作流 + RAG企业知识库 + 大模型/生图/生视频服务 | 初稿、素材包、线索卡 |
| 人工确认层 | 选题拍板、事实核验、发布前终审 | 飞书多维表审核台（或轻量Web审核台） | 已确认待发内容 |
| 执行回收层 | 真人发布、数据回流、线索跟进与归集 | 各平台官方后台 + 企微/飞书推送 | 发布台账、效果数据、线索结果 |

闭环：回收层的数据（哪条内容带来线索、哪类线索成单率高、哪个平台刷新有效）持续回灌AI加工层的打分模型，使系统越用越准。

二、B2B平台盘点与接入优先级

2.1 平台清单核实结果

对提供的16个平台逐一核实，结果如下。"价值分级"依据三条标准判定：是否物流垂直、是否有可抓取的采购/货源线索板块、平台活跃度与搜索引擎权重。

| 平台名称 | 域名 | 平台性质 | 价值分级 | 接入方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物通网 | chinawutong.com | 物流垂直信息平台（货源/车源/专线/会员中心） | S | 浏览器自动化 + 会员后台 | 唯一完整物流垂直站，有实时货源板块，线索质量最高，首个做透 |
| 9856物流网 | user.9856.cn | 物流垂直信息平台 | S | 浏览器自动化 | 物流垂直，与物通网并列优先 |
| 顺企网 | 11467.com | 综合B2B黄页，收录企业超9000万 | A | 浏览器自动化 | 设有实时采购需求板块，可抓采购线索；支持企业自主完善信息维度 |
| 八方资源网 | b2b168.com | 综合B2B | A | 浏览器自动化 |  |
| 第一枪 | dyq.cn | 综合B2B（原域名d17.cc） | A | 浏览器自动化 | 注册会员近300万家；需先完成身份证实名认证，请提前准备资料 |
| 黄页88 | huangye88.com | 企业黄页 | A | 浏览器自动化 |  |
| 万国企业网 | cn.trustexporter.com | B2B | B | 浏览器自动化 |  |
| 环球贸易网 | china.herostart.com | B2B | B | 浏览器自动化 |  |
| 淘金地 | taojindi.com | B2B | B | 浏览器自动化 |  |
| 商名网 | my.b2bname.com | B2B | B | 浏览器自动化 |  |
| 企业黄页网 | yellowurl.cn | 企业黄页查询 | B | 浏览器自动化 | 以信息展示为主，线索产出有限 |
| 8749网 | 8749.cn | B2B | B | 浏览器自动化 |  |
| 易商网 | 51b2b.com | B2B | B | 浏览器自动化 |  |
| 中国产品网 | pe168.cc | B2B | B | 浏览器自动化 |  |
| 蜘蛛商务网 | guiyunbao.cn.zhizhu35.com | B2B（平台二级域名子站） | C | 浏览器自动化 | 子站形态，稳定性与流量均较弱，最后接入 |
| 今日推荐网 | 365128.com | 待核实 | — | 暂不接入 | 该域名当前解析指向算命类站点，与B2B平台不符，请人工核实域名是否已变更或录入有误 |

2.2 接入优先级与节奏

不建议16个平台一次性铺开。按"先垂直后综合、先跑通后放量"的原则分三批：

| 批次 | 平台 | 目标 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一批（PoC） | 物通网、9856物流网、顺企网 | 跑通登录-发布-刷新-抓线索全链路，验证风控策略有效性 | 第3-6周 |
| 第二批 | 八方资源网、第一枪、黄页88、淘金地、易商网 | 复用第一批适配器模板，批量复制 | 第7-10周 |
| 第三批 | 其余B2B站与黄页站（蜘蛛商务网等子站形态最后接） | 补齐覆盖，低频维护即可 | 第11-14周 |

重要提示：第一枪（dyq.cn）需先完成身份证实名认证才能使用发布功能，请提前准备法人或指定经办人的身份证件与授权材料，避免卡在PoC阶段。

三、第一部分：B2B广告平台自动化

3.1 业务目标拆解

"刷新广告、让AI抓取"实际上包含三件不同的事，必须分开设计：

| 动作 | 业务含义 | 自动化目标 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布 | 在各平台发布公司运力与服务信息（线路、车型/船型、吨位、资质） | 一次录入，多平台差异化自动发布 | 覆盖平台数、信息完整度评分 |
| 刷新 | 重发或更新信息，使其重新出现在列表前排 | 按策略定时刷新并做微内容变更，避免纯机械刷新 | 排名位置、日刷新达标率、账号存活率 |
| 抓取 | 采集平台上的货源/采购/求购信息 | 结构化入库、去重、打分、派单 | 日采集量、有效率、成单率 |

3.2 系统架构：调度中心 + 适配器模式

16个平台的页面结构、登录方式、发布表单各不相同，若为每个平台写一套独立程序，维护成本会失控。正确做法是采用"调度中心 + 站点适配器"架构：

调度中心（1套）：负责任务编排、频率控制、异常重试、日志审计、告警推送，与具体平台无关。

站点适配器（16个）：每个平台一个适配模块，只负责回答三件事——怎么登录、怎么发布/刷新、怎么抓列表页。适配器实现统一接口，新增平台只需新增一个适配器文件。

能力差异声明：每个适配器声明自己支持哪些能力（如"支持发布但不支持自动刷新"），调度中心按声明调度，不支持的能力自动降级为人工提醒。

这套架构的关键价值在于：平台改版时只需改对应适配器，不动调度中心；新增平台时复用模板，接入成本从"周级"降到"天级"。

3.3 模块一：账号与会话资产库

这是整个系统最需要被认真对待的模块。账号一旦被封，前面所有工作归零。

| 字段 | 说明 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 平台名称 / 域名 | 唯一标识 | 与适配器一一对应 |
| 账号 / 密码 | 登录凭据 | 加密存储，禁止硬编码在代码或配置文件中 |
| 绑定手机号 / 邮箱 | 找回与验证用 | 建议使用公司统一办理的工作号，避免绑定个人号码导致人员流动风险 |
| 会员等级与到期日 | 决定发布条数、刷新额度 | 到期前30天自动提醒 |
| 每日刷新额度 | 各平台允许的上限 | 调度中心硬限流，超限即停 |
| 登录态 | Cookie / 浏览器Profile持久化 | 每平台独立Profile目录，避免串号 |
| 账号健康度 | 近期是否触发验证码、是否被限流 | 连续异常自动降频并告警 |

首次登录由人工在可视化浏览器环境中完成（处理验证码、短信验证、实名认证等），成功后保存浏览器Profile。后续自动化任务复用该Profile，一旦检测到登录态失效即中断任务并通知人工重新登录，绝不尝试自动破解验证。

3.4 模块二：信息模板与差异化引擎

直接把同一段公司简介复制到16个平台是低效且危险的：平台内重复信息会被降权，跨平台完全相同的内容也会被搜索引擎判定为低质。正确做法是建立模板库并做差异化。

基础素材库：公司真实业务资料——主营线路（如广西至珠三角、北部湾至西南、西江沿线）、运力类型与规模、资质证照、服务案例、报价区间、联系人。所有素材必须是真实信息，禁止编造。

模板生成：由AI基于素材库生成N套信息组合（建议每平台3-5套），每套在标题措辞、卖点排序、图片组合、详细描述上均有差异。

轮转策略：同一平台内多条信息轮换刷新，避免单条信息高频操作；不同平台使用不同套系，避免查重。

人工终审：所有模板在首次使用前必须经业务负责人确认，禁止AI生成的夸大表述、不实承诺或虚构资质进入发布环节。

3.5 模块三：刷新引擎与频率策略

刷新是把双刃剑：不刷新没有曝光，刷太猛触发风控。策略设计如下：

| 策略项 | 设定 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 每日刷新次数上限 | 单平台单条信息不超过3次 | 低于各平台常见风控阈值，留足安全边际 |
| 刷新时段 | 08:00-09:00、13:00-14:00、20:00-21:00三个窗口 | 对应采购方工作时段与浏览高峰 |
| 平台错峰 | 16个平台分3组，轮流进入不同时段，组间间隔≥5分钟 | 避免同一IP短时间高频请求 |
| 操作间隔随机化 | 单次操作间隔30-180秒随机 | 模拟真人操作节奏，避免机器特征 |
| 内容微变更 | 每次刷新同步微调描述、更新有效期与库存状态 | 部分平台纯刷新无效；微变更更接近真人维护行为 |
| 事件触发补充 | 排名跌出前N页、有新线索进入时触发额外刷新 | 把有限额度用在刀刃上 |

3.6 模块四：线索抓取与结构化

关键词配置：货类维度（煤炭、矿石、钢材、水泥、粮食、饲料、化肥、建材、集装箱）+ 线路维度（南宁、柳州、钦州、防城港、北海、贵港、梧州、玉林、广州、深圳、佛山、湛江等）+ 业务维度（整车、零担、水运、铁运、多式联运、长途运输）。

采集范围：仅采集平台公开展示的货源、采购、求购信息列表页与详情页。不采集需要越权访问的数据，不采集平台会员的隐私信息。

结构化字段：标题、需求描述、货类、重量/体积、起运地、目的地、发布时间、发布方名称、联系方式（加密存储）、原始链接。

去重合并：同一货源常被多个平台或多个账号重复发布，按"货类+起止地+重量区间+时间窗口"做指纹合并，避免同一条线索被反复推送给业务员。

3.7 模块五：线索打分与派单

抓到的原始信息量大但噪声多，必须打分排序后再推给业务，否则等于制造新的骚扰。打分维度建议：

| 维度 | 权重建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 线路匹配度 | 30% | 是否落在公司主力线路与优势运力范围内 |
| 货类匹配度 | 20% | 是否为公司熟悉的大宗品类，涉及特殊资质或危化品需降权或转人工判断 |
| 时效紧迫度 | 15% | 发布时间越近、要求装车时间越急，分值越高 |
| 信息完整度 | 15% | 有无明确吨位、线路、联系方式；信息残缺的低分 |
| 历史成交参考 | 20% | 与该货主/该线路历史合作记录与毛利水平 |

派单规则：综合分≥阈值的高分线索，实时推送到对应业务员的企微/飞书，附带建议报价区间（基于历史成交价与当前行情）；中等分数进入每日线索汇总；低分仅入库备查。所有派单需记录跟进结果与成单情况，回流修正打分模型。

3.8 异常处置与反风控设计

以下为硬性规则，必须写进代码，不允许为了完成任务而绕过：

遇到验证码、滑块、短信验证：立即中断该平台当日全部任务，推送人工处理，严禁接入打码平台或使用自动化方式破解——这是账号被封的主要诱因之一。

遇到风控提示、发布失败、账号异常：连续2次失败即暂停该平台任务，标记为待人工核查。

不使用代理IP轮换：频繁更换IP是重型风控信号。建议固定办公网络出口，靠降低操作频率而非隐藏身份来保证安全。

不伪造身份信息：不使用虚假企业资料、不批量注册小号。

遵守robots协议与抓取频率：抓取请求限速，避开平台访问高峰，不并发猛刷。

全量操作日志：每一次登录、发布、刷新、抓取都留痕，包含时间、平台、动作、结果，可回溯审计。

3.9 合规边界

| 事项 | 合规要求 |
| --- | --- |
| 平台协议 | 接入前逐平台阅读用户协议与服务规则，确认自动化操作是否被禁止；若平台明确禁止，改用官方提供的会员服务或推广位 |
| 个人信息 | 货源信息中的联系人电话等属个人信息，采集须符合《个人信息保护法》：仅采集业务必要字段、加密存储、限定内部业务用途、设定保存期限并定期清理 |
| 数据使用 | 采集的数据仅用于本公司业务联系，不得转售、不得用于无关营销 |
| 内容真实 | 发布内容不得含虚假资质、夸大承诺、虚构案例；涉及报价与时效的表述须有真实依据 |

四、第二部分：每日情报简报系统

4.1 信源分级清单

情报质量取决于信源质量。限定在以下高价值、可公开访问的权威信源，不让AI到全网去"捡垃圾"——那正是低质AI内容的来源。

| 类别 | 具体信源 | 采集频率 | 分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家政策 | 交通运输部、国家发展改革委、财政部、国家铁路局官网政策发布栏 | 每日 | P0 |
| 地方政策 | 广西壮族自治区人民政府、自治区交通运输厅、发改委 | 每日 | P0 |
| 地市动态 | 南宁、钦州、防城港、北海、贵港、梧州、玉林、崇左市政府门户 | 每日 | P0 |
| 行业数据 | 中国物流与采购联合会月度物流业景气指数、社会物流总额 | 每月（发布日重点监控） | P0 |
| 区域行情 | 北部湾价格指数（煤炭、铁矿、锰矿、硫磺、豆粕）；珠江航运运价指数；新华铁矿石价格指数 | 每日/每周 | P0 |
| 重大工程 | 平陆运河、西部陆海新通道、北部湾港、黄桶至百色铁路等专题跟踪 | 每日 | P0 |
| 多式联运政策 | 多式联运攻坚行动方案（2026—2030年）及配套文件、广西多式联运项目名单 | 每周 | P1 |
| 行业媒体 | 主流物流行业媒体与协会公众号 | 每日 | P1 |
| 竞品动态 | 华南地区主要同行官网、公众号、自媒体账号 | 每周 | P1 |
| 外贸与东盟 | RCEP、中国—东盟产业合作区相关政策 | 每周 | P2 |

4.2 采集与处理流程

定时触发：每工作日06:00启动采集任务，覆盖P0信源；P1、P2按周触发。

增量识别：与历史库比对URL与标题指纹，只处理新增内容，避免重复推送。

相关性判定：AI判断该条信息是否与本公司业务相关（主营区域、主营货类、政策影响面），不相关的直接丢弃。

影响解读：对相关内容，AI提炼"这条信息对我们意味着什么"——是成本变化、是通道机遇、是合规要求还是竞争态势变化。

行动建议：给出初步建议，如"该政策可能影响XX线路成本，建议核查现有报价"、"该通道开通可能带来XX品类新货源，建议业务员定向开发"。

每日07:30前推送到企微/飞书群组与相关人。

4.3 简报模板

简报必须短、可读、可执行，控制在5分钟内看完：

| 板块 | 内容 | 条数 |
| --- | --- | --- |
| 今日要闻 | 最重要的一条政策或事件，一句话说清是什么、对谁有影响 | 1条 |
| 政策速递 | 国家与地方新发布政策，附原文链接 | 3-5条 |
| 通道与工程 | 平陆运河、西部陆海新通道、港口铁路建设进展 | 2-3条 |
| 行情数据 | 运价指数、大宗品价格变动，与上周/上月对比 | 1组 |
| 竞品动态 | 同行新动作、新线路、新服务 | 1-2条 |
| 行动建议 | 基于以上内容，今日建议做的1-3件事 | 1-3条 |

硬性要求：每条信息必须附原文链接，业务员可一键核实。AI生成的解读与建议必须标注为"AI建议"，未经人工核实不得直接对外发布。

五、第三部分：内容工厂与自媒体矩阵

5.1 现状判断：新号的三个硬约束

公司自媒体账号目前处于：零粉丝起步、未完成企业认证、抖音已每日直播。这个现状决定了内容策略不能照搬成熟账号的做法，必须接受三个约束：

| 约束 | 具体表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 平台测试期 | 新账号前30篇内容处于平台考核测试期，此阶段内容质量与账号行为直接决定后续流量分配 | 冷启动期宁可少发、不可滥发；优先保证每条内容质量 |
| 非真人自动化创作红线 | 微信公众平台3.27条款明确禁止利用AI、脚本、接口或其他自动化方式替代真人完成内容创作与发布 | 内容主体必须来自真人真实素材（尤其直播内容）；发布动作由真人完成 |
| 未认证 | 未认证企业号在功能、权重、信任度上均受限 | 企业认证作为第一优先级事项立即启动，认证后再放量 |

5.2 核心策略：以直播切片为主引擎

这是本方案在内容部分最重要的建议。公司每天直播，意味着每天都有大量真人实时创作内容产生，这是绝大多数同行没有的优势，也是唯一能同时满足"高质量+高产量+完全合规"的内容来源。

生产线设计如下：

| 环节 | 做法 | 自动化程度 |
| --- | --- | --- |
| 录播与归档 | 每场直播自动录制并归档，按日期与场次建库 | 全自动 |
| 内容定位 | AI识别直播中的干货片段：政策解读、线路报价、案例复盘、行业科普、答疑精彩片段，输出候选片段与推荐理由 | AI初筛 + 人工确认 |
| 切片与字幕 | 按平台规格自动裁剪（竖版9:16）、生成字幕、提取关键帧做封面 | 全自动 |
| 文案生成 | 基于片段内容生成标题、正文、话题标签，分平台差异化 | AI生成 + 人工改写确认 |
| 审核 | 人工在审核台逐条确认：内容准确、无敏感表述、无夸大承诺 | 人工 |
| 发布 | 运营在平台官方后台手动发布，AI只负责提前备好素材包与文案 | 人工 |

配套建议：直播时可以有意识地设计"可切片"的内容结构——每段围绕一个明确的知识点或客户关心的问题讲3-5分钟，这样切片出来的每条内容都是完整的、有独立价值的，而不是生硬截断的碎片。

5.3 各平台内容规格与发布节奏

| 平台 | 内容形式 | 规格要点 | 建议频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抖音 | 直播切片短视频为主，辅以口播科普 | 竖版、前3秒抓人、字幕清晰、标题带地域与品类关键词（如"广西到珠三角煤炭运输"） | 每日1-2条 |
| 快手 | 与抖音同源切片，做本地化改写 | 快手用户对"实在、接地气"内容接受度更高，可保留更多口语化表达 | 每日1条 |
| 小红书 | 图文笔记为主 | 封面标题化、高对比度；正文控制在1000字内；标题与正文布局搜索关键词（线路、货类、运费、时效） | 每周3-4条 |
| 微信公众号 | 深度长文 | 政策解读、通道分析、运输案例复盘；文末附业务联系入口 | 每周2-3篇 |

公众号特别提示：该平台对自动化发布查处最严，曾有仅因使用第三方排版工具被误判的案例。公众号文章必须由运营在官方后台人工编辑发布，AI只提供草稿与素材，不使用任何第三方接口直发。

5.4 人工确认台：合规枢纽

所有AI产出必须经确认台才能进入发布环节。确认台需具备：

待审列表：按优先级排列的选题与初稿，显示来源（直播片段/政策情报/原创选题）。

素材预览：视频、封面图、正文同屏预览，支持直接打回重写。

事实核验清单：每个数据点、每条政策引用标注来源链接，审核人逐项确认真伪。这一步不可省略——AI幻觉在政策条文与运价数字上是高发区。

一键操作：通过 / 打回 / 要求改写，并记录审核人与时间戳。

留痕归档：所有审核记录可回溯，既是质量管理也是合规证据。

5.5 数据回收与线索转化

每日回收：播放量、完播率、点赞、收藏、评论、转发、涨粉数、主页访问、私信数。

评论与私信自动归集为线索池，AI按意向度分级（咨询价格/询问线路/求合作/纯闲聊）。

高意向线索实时推送给业务员，并回流至B2B平台的线索库统一跟进。

反向优化：统计哪类选题带来线索、哪类只带来播放量，反馈给选题打分模型，逐步提高"有效内容"占比。

六、第四部分：市场监测与分析报告

6.1 报告体系

| 报告 | 周期 | 核心内容 | 受众 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日简报 | 每个工作日07:30 | 政策、通道、行情、竞品动态 + 行动建议 | 管理层、业务负责人 |
| 内容周报 | 每周一 | 各平台内容表现排名、爆款与滞销分析、线索转化情况 | 运营负责人 |
| 市场周报 | 每周一 | 运价与大宗行情走势、竞品动态、区域政策变化 | 管理层、业务团队 |
| 月度分析报告 | 每月初 | 行业景气与货类运量分析、我司获客成本与成单率、渠道效果对比、下月运力与内容建议 | 管理层 |

6.2 月度分析报告核心指标

| 指标组 | 具体指标 |
| --- | --- |
| 市场面 | 物流业景气指数、社会物流总额、北部湾价格指数、珠江航运运价指数、主力货类运量与运价走势 |
| 获客面 | 各渠道线索量、有效线索率、线索响应时长、成单率、单条线索成本 |
| 内容面 | 各平台发布量、总播放/阅读、互动率、涨粉数、内容带来的线索数 |
| 运营面 | 平台刷新达标率、账号健康度、异常处理次数、人工投入工时节省量 |

关键要求：所有指标口径必须前后一致，同比环比可复算。报告中的每一个数字都要能追溯到原始数据源，AI生成的结论性判断必须标明依据。

七、技术选型与部署架构

7.1 选型建议

| 用途 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 流程编排与定时调度 | n8n（自托管） | 开源、400+连接器、支持Webhook与复杂分支、数据可留在公司内网 |
| AI工作流与知识库 | Dify（自托管） | 开源可私有化、RAG能力完善、支持多模型切换，适合承载企业知识库与复杂内容生成逻辑 |
| 浏览器自动化 | Playwright（自研） | 比RPA工具更可控、便于纳入版本管理与CI；团队有IT人员，自研成本可控 |
| 可视化RPA备选 | 影刀RPA | 若IT人力紧张，非技术同事也能维护流程；可作为部分低频平台的补充 |
| 大模型服务 | 国内主流大模型API | 文本生成、生图、生视频按能力分别选型；数据敏感场景评估私有化部署 |
| 数据存储 | PostgreSQL + 对象存储 | 结构化业务数据与图片视频素材分离存储 |
| 审核与协作 | 飞书多维表 / 企业微信 | 审核动作发生在业务人员日常工具里，落地阻力最小 |

7.2 部署建议

全部自托管在公司可控的服务器或私有云上，业务数据不出企业网络。

调度中心与浏览器自动化环境分离部署，便于单独扩容与故障隔离。

生产环境与测试环境分离：所有新适配器先在测试环境用小号验证，确认无风控风险后再上生产。

关键任务配健康检查与失败告警，告警直接推送到运维与业务负责人。

八、数据模型与核心字段清单

8.1 主要数据表

| 数据表 | 核心字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 平台账号表 | 平台ID、账号、凭据（加密）、会员等级、到期日、日刷新额度、健康度状态 | 账号资产管理 |
| 发布信息表 | 平台ID、信息ID、标题、正文、图片、当前排名、最后刷新时间、刷新次数 | 发布与刷新管理 |
| 线索表 | 来源平台、原始链接、货类、起止地、重量体积、发布时间、联系方式（加密）、去重指纹、综合评分、派单状态、跟进结果 | 线索全生命周期管理 |
| 情报表 | 信源、标题、原文链接、发布时间、分类、相关性评分、AI解读、行动建议 | 情报库 |
| 内容表 | 选题来源、平台、标题、正文、素材路径、审核状态、审核人、发布时间 | 内容管理 |
| 效果表 | 内容ID、平台、播放/阅读、互动数据、涨粉、带来的线索数 | 效果回收 |
| 操作日志表 | 时间、平台、账号、动作类型、结果、耗时、异常信息 | 审计与风控追溯 |

8.2 线索表字段示例（关键表细化）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| source_platform | 文本 | 来源平台标识 |
| source_url | 文本 | 原始信息链接，用于回溯核实 |
| cargo_type | 文本 | 货类（煤炭/矿石/钢材/水泥/粮食等） |
| origin_city / dest_city | 文本 | 起运地 / 目的地 |
| weight_ton / volume_cbm | 数值 | 重量（吨）/ 体积（立方米） |
| publish_time | 时间 | 原始发布时间 |
| contact_info | 加密文本 | 联系方式，加密存储，按权限解密 |
| dedup_fingerprint | 文本 | 去重指纹 |
| match_score | 数值 | 线路与货类匹配度得分 |
| total_score | 数值 | 综合评分 |
| assign_status | 枚举 | 待派单 / 已派单 / 跟进中 / 已成单 / 已关闭 |
| feedback_result | 文本 | 跟进结果，用于模型迭代 |

九、实施排期

9.1 总体排期

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段0：盘点与合规 | 第1-2周 | 平台协议审查、账号资产盘点与归集、信源清单确认、企业知识库素材整理、第一枪实名认证办理 | 平台清单、账号资产库、信源清单、知识库初版 |
| 阶段1：情报简报MVP | 第3-4周 | P0信源采集、增量识别、AI解读、每日推送 | 每日情报简报（先见效） |
| 阶段2：广告自动化PoC | 第3-6周 | 物通网、9856、顺企网三平台跑通发布-刷新-抓取-派单全链路，验证风控策略 | 可用的三平台自动化系统 + 线索库 |
| 阶段3：全平台铺开 | 第7-10周 | 第二批5个平台接入，适配器模板复用 | 8个平台自动化覆盖 |
| 阶段4：内容工厂 | 第6-12周 | 直播切片生产线、审核台、多平台素材包生成 | 内容生产与审核系统 |
| 阶段5：数据闭环 | 第10-16周 | 效果回收、报告自动生成、打分模型迭代 | 周报月报自动化 + 模型V2 |

说明：阶段1与阶段2并行启动。情报简报风险最低、见效最快，先让团队看到价值；广告自动化周期长、风险高，同步推进但不抢资源。

9.2 关键里程碑

第2周末：完成全部平台账号归集与协议审查，确认哪些平台可以自动化、哪些必须改用官方服务。

第4周末：每日情报简报稳定推送，业务团队开始使用。

第6周末：三平台PoC验收，线索库有真实数据，跑通"抓取-打分-派单"闭环。

第10周末：8个平台自动化覆盖，抖音/快手内容日更跑通。

第16周末：月度分析报告自动化产出，模型完成第一轮迭代。

十、团队分工与投入预算

10.1 团队分工

| 角色 | 职责 | 投入建议 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 整体推进、跨部门协调、优先级决策 | 0.3人力 |
| IT工程师（现有） | 调度中心开发、适配器开发、系统集成、运维 | 1人力，持续3-4个月 |
| 内容运营负责人 | 选题拍板、内容终审、账号运营、发布执行 | 1人力（可内部转岗） |
| 业务/调度对接人 | 线索跟进、反馈成单结果、提供真实业务素材 | 0.2人力 |
| 管理层 | 审核报告、拍板预算与资源 | 按需 |

关键提示：IT人员是本方案能否落地的核心变量。若IT人力不足3个月全职投入，建议将范围压缩到"情报简报 + 3个平台的广告自动化"，不要贪多。

10.2 外部投入预算（不含内部人力）

| 类别 | 项目 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性 | 云主机与存储（首年） | 0.8 | 2台4核8G或1台8核16G，含对象存储 |
| 一次性 | 可选第三方工具许可 | 2.0 | 影刀RPA企业版等，若完全自研可省去 |
| 一次性 | 小计 | 2.8 | 0.8 + 2.0 = 2.8 |
| 年度运营 | 云主机与存储 | 0.7 | 按年续费 |
| 年度运营 | AI模型与生图/生视频调用 | 4.8 | 按日均内容产出量估算，随用量浮动 |
| 年度运营 | 平台会员与官方推广位 | 3.0 | 视套餐而定；优先购买官方刷新/置顶服务替代外挂 |
| 年度运营 | 小计 | 8.5 | 0.7 + 4.8 + 3.0 = 8.5 |

预算说明：以上为外部采购口径，内部IT人力与运营人力未计入。AI调用费用随内容产出量线性增长，建议在阶段4上线后按实际用量重新核算并设定月度上限告警。

十一、风险清单与红线

11.1 风险清单

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2B账号被封/限流 | 中 | 高 | 严格控制频率；遇验证即停；优先购买官方会员与推广位；重要平台保留人工维护并行 |
| 平台改版导致适配器失效 | 高 | 中 | 适配器加页面结构自检；失效自动告警并暂停该平台任务；预留每周维护工时 |
| AI生成内容出现事实错误 | 中 | 高 | 强制事实核验清单；政策与数字必须链接原文；未经人工确认不得发布 |
| 自媒体账号因非真人创作被处罚 | 中 | 高 | 内容主体来自真人直播素材；发布动作由真人完成；不做批量连续发布 |
| 抓取数据涉及个人信息合规问题 | 中 | 中 | 最小化采集、加密存储、限期清理、限定内部业务用途 |
| 线索噪声过大，业务团队不信任 | 高 | 中 | 提高打分阈值再派单；上线初期由业务人员人工复核并反馈，迭代模型 |
| 项目范围蔓延导致延期 | 中 | 高 | 严格按批次推进；PoC未验收不进入下一批；每阶段设定明确验收标准 |

11.2 三条不可逾越的红线

以下三条为本方案的执行底线，任何情况下不得突破：

不全自动发布。所有对外发布动作由真人在平台官方后台完成，尤其公众号严禁使用第三方接口或脚本直发。

不绕过平台验证机制。遇到验证码、滑块、实名认证一律人工处理，不使用打码平台、不使用代理IP轮换、不伪造身份。

不违规处理个人信息。采集范围限定在业务必要字段，加密存储、限期清理，绝不转售或用于无关用途。

十二、第一阶段PoC验收清单

PoC阶段建议同时启动两条线，各自设定明确的验收标准。未达标的不得进入下一阶段。

12.1 PoC-1：每日情报简报

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 信源覆盖 | P0级信源全部接入，采集成功率≥95% |
| 推送时效 | 连续5个工作日，07:30前完成推送 |
| 增量识别 | 重复推送率≤5% |
| 内容质量 | 每条信息附原文链接；AI解读无明显事实错误（抽检10条，错误率≤1条） |
| 业务使用 | 业务团队确认简报有实用价值，愿意每日阅读 |

12.2 PoC-2：三平台广告自动化

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 发布能力 | 物通网、9856物流网、顺企网三平台均能完成信息发布，字段完整度≥90% |
| 刷新能力 | 按策略定时刷新，连续7日刷新达标率≥95%，且无任何账号触发风控警告 |
| 抓取能力 | 三平台每日抓取线索合计≥30条，结构化字段完整率≥85% |
| 去重效果 | 重复线索率≤10% |
| 派单闭环 | 高分线索10分钟内推送到业务员，且有跟进结果记录 |
| 账号安全 | 整个PoC周期内零账号异常、零封禁、零人工救火超过2次 |
| 异常处理 | 模拟验证码场景，系统能正确中断任务并推送告警 |

12.3 PoC启动前必须先完成的三件事

核实今日推荐网（365128.com）域名是否变更，确认正确的平台地址。

完成第一枪（dyq.cn）的身份证实名认证，避免卡在接入环节。

整理企业真实业务素材（线路、运力、资质、案例、报价区间），这是知识库的种子数据，没有它AI只会产出空话。